## 公所網站-災害復建工程
補助機關 | 工程名稱 | 補助經費 | 核定日期 | 核定文號 | 設計完成日期 | 預算金額 | 公告日期 | 開標日期 | 決標日期 | 訂約日期 | 開工日期 | 竣工日期 | 決算金額
台東縣政府 | 112年5月豪雨-武陵部落道路邊坡災害復建工程 | 47670000 | 112.07.31 | 府建工字第1120162614號函 | 112.09.20 | 43197882 | 112.10.16 | 112.10.23 | 112.10.23 | 112.11.08 | 112.11.21 | 113.10.30 | 43157066
台東縣政府 | 東36線9K+800道路邊坡災害復建工程 | 3605000 | 112.07.31 | 府建工字第1120162614號函 | 112.08.29 | 3199566 | 112.09.28 | 112.10.04 | 112.10.04 | 112.10.18 | 112.10.24 | 113.01.11 | 3170391
台東縣政府 | 111年0918地震永康村自來水上方農路災害等2件工程 | 2236000 | 111.11.18 | 府建工字第1110251367號函 | 112.03.02 | 1990000 | 112.04.14 | 112.04.21 | 112.04.21 | 112.05.05 | 112.05.10 | 112.08.28 | 1980000
台東縣政府 | 111年0918地震鸞山村下野部落農路災害等4件工程 | 1210000 | 111.11.18 | 府建工字第1110251367號函 | 112.02.24 | 1077000 | 112.04.14 | 112.04.21 | 112.04.21 | 112.05.05 | 112.05.10 | 112.07.21 | 1070000
台東縣政府 | 111年11月奈格颱風延平鄉永康村飛行傘飛行場下方農路災害復建工程 | 2580000 | 111.12.28 | 府建工字第1110284930號 | 112.06.02 | 2686000 | 112.07.03 | 112.07.11 | 112.07.11 | 112.07.25 | 113.07.31 | 113.01.11 | 3089788
| 112年度7月杜蘇芮及8月卡奴颱風延平鄉鸞山村及紅葉村農路災害等6件復建工程 | 5214000 | 112.10.11 | 府建工字第1120218047號函 | 112.12.07 | 4633494 | 113.01.04 | 113.01.09 | 113.01.09 | 113.02.13 | 113.02.20 | 113.05.10 | 4639700
| 112年9月海葵颱風延平鄉東36線8K+100及9K+600道路邊坡災害復建工程 | 1358000 | 112.11.10 | 府建工字第112022011591號函 | 113.06.12 | 1206746 | 113.02.21 | 113.02.27 | 113.02.27 | 113.03.18 | 113.03.24 | 113.06.22 | 1119279
| 112年9月海葵颱風延平鄉武陵村9鄰、桃源村鹿鳴11鄰及松林部落產業道路災害復建等6件工程 | 8260000 | 112.11.10 | 府建工字第112022011591號函 | 113.01.10 | 7374461 | 113.01.31 | 113.02.07 | 113.02.07 | 113.02.27 | 113.03.07 | 113.06.05 | 6950000
| 112年9月海葵颱風延平鄉桃源村下里簡易自來水災害復建工程 | 396000 | 112.11.10 | 府建工字第112022011591號函 | 112.12.27 | 351501 | 113.01.22 | 113.01.26 | 113.01.26 | 113.02.15 | 113.02.22 | 113.03.22 | 330000
| 112年9月海葵颱風延平鄉桃源村鹿鳴宅後及上里道路上邊坡災害復建等3件工程 | 1338000 | 112.11.10 | 府建工字第112022011591號函 | 113.04.02 | 1186802 | 113.04.10 | 113.04.15 | 113.04.15 | 113.05.06 | 113.05.12 | 113.07.22 | 1180000
| 112年10月小犬颱風紅葉產業道路災害復建工程 | 3542000 | 112.12.12 | 府建工字第11220270372號函 | 113.02.16 | 3146663 | 113.03.06 | 113.03.12 | 113.03.12 | 113.03.22 | 113.03.26 | 113.06.30 | 3061273
| 112年10月小犬颱風-縣道197線35K+300復建工程 | 695000 | 112.12.12 | 府建工字第11220270372號函 | 113.04.03 | 615936 | 113.04.10 | 113.04.15 | 113.04.15 | 113.05.06 | 113.05.12 | 113.08.08 | 610000
| 113年0403地震H3清水農路災後復建工程 | 9985000 | 113.05.30 | 府建工字第1130120296號函 | 113.07.15 | 8903321 | 113.07.22 | 113.08.06 | 113.08.06 | 113.08.20 | 113.08.29 | 114.01.25 | 7743000
| 113年0403地震延平鄉綜合體育館屋頂防水災後復建工程 | 1595000 | 113.05.30 | 府建工字第1130120296號函 | 113.07.18 | 1417400 | 113.07.30 | 113.08.06 | 113.08.06 | 113.08.22 | 113.08.31 | 113.11.03 | 1280000
| 113年0403地震武陵吊橋災後復建工程 | 6690000 | 113.05.30 | 府建工字第1130120296號函 | 113.07.12 | 5957006 | 113.08.07 | 113.08.13 | 113.08.19 | 113.09.02 | 113.09.11 | 114.02.07 | 4580000
| 113年0423地震及4月豪雨197縣道39K+355~39K+770災害復建等3件工程 | 7570000 | 113.06.05 | 府建工字第1130124834號函 | 113.07.15 | 6746632 | 113.07.22 | 113.08.06 | 113.08.14 | 113.08.26 | 113.09.04 | 114.04.01 | 4720000
| 113年6月豪雨-東33鄉道及紅葉村部落聯外道路導覽陶板等2件災害復建工程 | 390000 | 113.07.31 | 府建工字第1130168691號函 | 113.08.30 | 349776 | 113.09.06 | 113.09.11 | 113.09.11 | 113.09.18 | 113.09.27 | 113.10.29 | 340000
| 113年6月豪雨-桃源村清水、瓦岡橋上方及永康村飛行傘農路等4件災害復建工程 | 6841000 | 113.07.31 | 府建工字第1130168691號函 | 113.08.30 | 6065068 | 113.09.23 | 113.10.04 | 113.10.04 | 113.10.18 | 113.10.27 | 114.03.25 | 5720000