## 112年1月
臺東縣延平鄉公所112年1月代表所提地方建議事項處理情形表 | [6 empty] | 單位：千元
代表姓名 | 建議項目及內容 | 建議地點 | 執 行 情 形
|  |  | 執行進度 | 經費支用科目 | 核定金額 | 主辦單位 | 備註
邱文俊、余進坤、王勇生 | 110年度武陵、永康、鸞山村小型零星工程 | 武陵、永康、鸞山村 | 辦理結案中 | 交通支出 | 540 | 財經課 | 110年建議案
王胡月麗、温源田、古總結、胡芳妹 | 110年度(上半年)紅葉、桃源村小型零星工程 | 紅葉村 桃源村 | 辦理結案中 | 交通支出 | 241 | 財經課 | 110年建議案
王胡月麗、温源田、古總結、胡芳妹 | 110年度(下半年)紅葉、桃源村小型零星工程 | 紅葉村 桃源村 | 本工程於112年1月17日驗收完成 | 交通支出 | 3541 | 財經課 | 110年建議案
邱文俊、余進坤 | 111年度武陵、永康村小型零星工程 | 武陵、永康村 | 施工中 | 交通支出 | 1800 | 財經課 | 111年建議案
王胡月麗、温源田、古總結、胡芳妹、王勇生 | 111年度延平鄉小型零星工程 | 武陵、永康、鸞山、紅葉、桃源村 | 本工程於112年1月18日發包完成 | 交通支出 | 4300 | 財經課 | 111年建議案