## 111年6月
臺東縣延平鄉公所111年06月代表所提地方建議事項處理情形表 | [6 empty] | 單位：千元
代表姓名 | 建議項目及內容 | 建議地點 | 執 行 情 形
|  |  | 執行進度 | 經費支用科目 | 核定金額 | 主辦單位 | 備註
邱文俊、余進坤、王勇生 | 110年度武陵、永康、鸞山村小型零星工程 | 武陵、永康、鸞山村 | 查驗缺失改善中 | 交通支出 | 540 | 財經課 | 110年建議案
王胡月麗、温源田、古總結、胡芳妹 | 110年度(上半年)紅葉、桃源村小型零星工程 | 紅葉村 桃源村 | 施工中 | 交通支出 | 241 | 財經課 | 110年建議案
王胡月麗、温源田、古總結、胡芳妹 | 110年度(下半年)紅葉、桃源村小型零星工程 | 紅葉村 桃源村 | 施工中 | 交通支出 | 3541 | 財經課 | 110年建議案
邱文俊 | 延平鄉武陵村反射鏡、指示牌設置工程 | 武陵村 | 辦理結案中 | 交通支出 | 66 | 財經課 | 111建議案
王勇生 | 延平鄉鸞山村排水改善工程 | 鸞山村 | 辦理結案中 | 交通支出 | 92 | 財經課 | 111建議案
王勇生 | 延平鄉鸞山村反射鏡設置工程 | 鸞山村 | 辦理結案中 | 交通支出 | 98 | 財經課 | 111建議案
余進坤 | 延平鄉永康村反射鏡、減速墊工程 | 永康村 | 辦理結案中 | 交通支出 | 99.6 | 財經課 | 111建議案
王胡月麗、胡芳妹 | 延平鄉紅葉村反射鏡、減速墊工程 | 紅葉村 | 施工中 | 交通支出 | 81.7 | 財經課 | 111建議案
邱文俊 | 延平鄉武陵部落活動中心地坪改善工程 | 武陵村 | 施工中 | 交通支出 | 97.65 | 財經課 | 111建議案