## 4月
臺東縣延平鄉公所110年12月代表所提地方建議事項處理情形表 | [6 empty] | 單位：千元
代表姓名 | 建議項目及內容 | 建議地點 | 執 行 情 形
|  |  | 執行進度 | 經費支用科目 | 核定金額 | 主辦單位 | 備註
王胡月麗、温源田、古總結、胡芳妹 | 109年度紅葉、桃源村小型零星工程 | 紅葉村 桃源村 | 本工程於110年06月11日申報竣工 | 交通支出 | 4127 | 財經課 | 109年建議案
邱文俊、余進坤、王胡月麗、温源田、古總結、王勇生 | 109年度台東縣延平鄉蓄水池興建工程 | 武陵.永康.桃源.紅葉.鸞山村 | 本工程於110年04月14日申報竣工 | 交通支出 | 150 | 財經課 | 109年建議案
邱文俊 余進坤 | 109年度武陵、永康村小型零星工程 | 武陵、永康村 | 本工程於110年03月18日申報竣工 | 交通支出 | 200 | 財經課 | 109年建議案
王勇生 | 鸞山村下野部落聚會所周邊設施及鸞山段724-1地號公有土地之農路改善工程 | 鸞山村 | 施工中 | 交通支出 | 29 | 財經課 | 109年建議案
邱文俊 | 延平鄉武陵村反射鏡設置工程 | 武陵村 | 結案中 | 交通支出 | 75.6 | 財經課 | 110年建議案
温源田 | 延平鄉桃源村暗溝清淤及下里部落源頭引用水修繕工程 | 桃源村、紅葉村 | 本工程於110年07月30日申報竣工 | 交通支出 | 82.232 | 財經課 | 110年建議案
王胡月麗 | 延平鄉桃源村PC蓋板及紅葉村老人日托鄰近圍牆修建工程 | 桃源村、紅葉村 | 本工程於110年05月22日申報竣工 | 交通支出 | 82.5 | 財經課 | 110年建議案
王胡月麗、温源田、古總結、胡芳妹 | 110年度紅葉、桃源村小型零星工程 | 紅葉村 桃源村 | 辦理發包事宜 | 交通支出 | 241 | 財經課 | 110年建議案
王胡月麗 | 反射鏡裝置6座 | 紅葉村 | 本工程於110年09月10日申報竣工 | 交通支出 | 96 | 財經課 | 110年建議案
温源田 | 桃源村三層坪水源頭集水井修建 | 桃源村 | 本工程於110年11月19日申報竣工 | 交通支出 | 95 | 財經課 | 110年建議案
邱文俊、余進坤、王胡月麗、温源田、古總結、王勇生 | 110年度台東縣延平鄉蓄水池興建工程 | 武陵.永康.桃源.紅葉.鸞山村 | 本工程預計於110年12月31日申報俊工 | 交通支出 | 157.6 | 財經課 | 110年建議案
邱文俊、余進坤、王勇生 | 110年度武陵、永康、鸞山村小型零星工程 | 武陵、永康、鸞山村 | 本工程於110年12月7日申報停工，辦理變更設計中 | 交通支出 | 540 | 財經課 | 110年建議案