## 107年
臺東縣延平鄉公所108年12月代表所提地方建議事項處理情形表 | [6 empty] | 單位：千元
代表姓名 | 建議項目及內容 | 建議地點 | 執 行 情 形
|  |  | 執行進度 | 經費支用科目 | 核定金額 | 主辦單位 | 備註
鄭八郎 王勇生 | 107年鸞山村農路排水設施改善小型零星工程 | 鸞山村 | 施工中(預計於109年05月23日完工) | 交通支出 | 3216 | 財經課 | 107年建議案 108年建議案
邱文俊 | 武陵村黃春蓮宅旁水溝蓋工程 | 武陵村 | 已結案 | 交通支出 | 99 | 財經課 | 108年建議案
古總結 | 延平紅葉林道6-10K處道路整修 | 紅葉村 | 已結案 | 交通支出 | 95 | 財經課 | 108年建議案
古總結 | 桃源村宜興園民宿前路口排水溝改善工程 | 桃源村 | 已結案 | 交通支出 | 76 | 財經課 | 108年建議案
古總結 | 鸞山村東部落上方產業道路改善工程 | 鸞山村 | 已結案 | 交通支出 | 95.8 | 財經課 | 108年建議案
古總結 | 108年度桃源村小型零星工程 | 桃源村 | 預算書審查中 | 交通支出 | 1432 | 財經課 | 108年建議案
王胡月麗温源田 | 108年度紅葉、桃源村小型零星工程 | 紅葉村 桃源村 | 預算書審查中 | 交通支出 | 2727 | 財經課 | 108年建議案
胡芳妹 | 108年度紅葉村小型零星工程 | 紅葉村 | 施工中(預計於109年01月09日完工) | 交通支出 | 150 | 財經課 | 108年建議案
邱文俊 余進坤 | 108年度武陵村及永康村小型零星工程 | 武陵、永康村 | 施工中(預計於109年03月18日完工) | 交通支出 | 362 | 財經課 | 108年建議案
邱文俊 | 武陵村余長日、余文照等人農路整修 | 武陵村 | 已結案 | 交通支出 | 98 | 財經課 | 108年建議案
邱文俊 | 武陵村余明正、陳木蘭等人農路整修 | 武陵村 | 完工待驗收 | 交通支出 | 60 | 財經課 | 108年建議案