## 107年
臺東縣延平鄉公所108年6月代表所提地方建議事項處理情形表 | [6 empty] | 單位：千元
代表姓名 | 建議項目及內容 | 建議地點 | 執 行 情 形
|  |  | 執行進度 | 經費支用科目 | 核定金額 | 主辦單位 | 備註
胡芳妹 | 107年度紅葉村小型零星工程 | 紅葉村 | 驗收完成 | 交通支出 | 680 | 財經課 | 107年建議案
鄭八郎 | 107年度鸞山村小型零星工程 | 鸞山村 | 辦理預算書檢討中 | 交通支出 | 1779 | 財經課 | 107年建議案
邱文俊 | 武陵村黃春蓮宅旁水溝蓋工程 | 武陵村 | 已結案 | 交通支出 | 99 | 財經課 | 108年建議案
古總結 | 延平紅葉林道6-10K處道路整修 | 紅葉村 | 已結案 | 交通支出 | 95 | 財經課 | 108年建議案
古總結 | 桃源村宜興園民宿前路口排水溝改善工程 | 桃源村 | 施工中 | 交通支出 | 76 | 財經課 | 108年建議案